Dokument z rekomendacjami skuteczności działań w pracy ze społecznością romską we Wrocławiu

Projekt: PASZE SKAMIND
Realizator: Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
Źródło finansowania: Program Romskiego na lata 2021–2030

Wstęp

Projekt PASZE SKAMIND, realizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, ma na celu wsparcie społeczności romskiej we Wrocławiu w zakresie edukacji, integracji społecznej oraz zwiększenia dostępu do zasobów publicznych i inicjatyw lokalnych. W ramach działań projektowych szczególny nacisk położono na tworzenie przestrzeni dialogu, rozwój kompetencji społecznych i edukacyjnych oraz wzmacnianie uczestnictwa Romów w życiu miasta.

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie rekomendacji dotyczących skuteczności podejmowanych działań, wypracowanych na podstawie doświadczeń projektowych, obserwacji w terenie oraz analizy opinii członków społeczności romskiej. Dokument ten ma służyć zarówno dalszej optymalizacji działań projektowych, jak i inspiracją dla innych organizacji pozarządowych i instytucji publicznych działających na rzecz Romów.

1. Skuteczność działań edukacyjnych

Działania edukacyjne realizowane w ramach projektu PASZE SKAMIND obejmowały warsztaty kompetencji społecznych, wsparcie w zakresie nauki języka polskiego, tutoring szkolny oraz zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży romskiej.

Analiza skuteczności tych działań wskazuje, że najbardziej efektywne okazały się działania prowadzone w formie warsztatów praktycznych, w których uczestnicy aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach grupowych i indywidualnych. Warsztaty tematyczne związane z rozwijaniem kompetencji społecznych, takich jak komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów czy współpraca w grupie, zwiększyły poczucie sprawczości uczestników oraz ich umiejętność funkcjonowania w różnych kontekstach społecznych.

Zaleca się utrzymanie i rozwój tego rodzaju działań, w tym włączenie większej liczby zajęć praktycznych w programie nauczania, a także systematyczne monitorowanie postępów uczestników poprzez krótkie ewaluacje po każdej sesji edukacyjnej.

2. Integracja społeczna i uczestnictwo w życiu lokalnym

Kolejnym istotnym obszarem realizowanym w ramach projektu była integracja społeczna Romów z lokalną społecznością Wrocławia. Działania obejmowały organizację spotkań międzykulturowych, wydarzeń kulturalnych oraz inicjatyw promujących aktywne uczestnictwo Romów w życiu publicznym.

Efektywność tych działań była wyraźnie widoczna w zwiększeniu udziału Romów w wydarzeniach miejskich oraz w większej otwartości wobec współpracy z organizacjami lokalnymi i instytucjami publicznymi. Wskazuje to, że tworzenie przestrzeni do dialogu i wzajemnego poznania jest kluczowe dla budowania zaufania i poczucia przynależności społecznej.

Rekomenduje się dalsze rozwijanie inicjatyw integracyjnych, szczególnie tych, które umożliwiają Romom aktywne uczestnictwo w procesach decyzyjnych dotyczących ich społeczności. Ponadto warto wprowadzić programy mentorskie, w których osoby z doświadczeniem w pracy międzykulturowej wspierałyby liderów romskich w rozwijaniu projektów lokalnych.

3. Wsparcie w zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

Projekt PASZE SKAMIND obejmował także działania wspierające aktywizację zawodową członków społeczności romskiej, w tym doradztwo zawodowe, warsztaty CV i rozmów kwalifikacyjnych oraz pośrednictwo w kontaktach z pracodawcami.

Analiza skuteczności wskazuje, że najbardziej efektywne były działania o charakterze indywidualnym, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Wsparcie grupowe, takie jak warsztaty ogólne, dawało mniejsze efekty, jeśli nie było uzupełnione mentoringiem i indywidualnym planowaniem kariery.

Rekomenduje się zatem rozwijanie programów indywidualnego doradztwa zawodowego oraz wprowadzanie stałej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, aby zwiększyć dostęp Romów do ofert pracy i praktyk zawodowych. Ważne jest także uwzględnianie barier językowych i edukacyjnych oraz elastyczne dopasowywanie szkoleń do poziomu kompetencji uczestników.

4. Komunikacja i budowanie zaufania w społeczności romskiej

Jednym z kluczowych wniosków z realizacji projektu jest znaczenie komunikacji opartej na wzajemnym zaufaniu. Sukces działań edukacyjnych, integracyjnych i zawodowych w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób inicjatywy są komunikowane i przyjmowane przez społeczność romską.

Działania, które zakładały współtworzenie programów z udziałem liderów romskich, spotykały się z największym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Z kolei działania narzucane „z góry” były często odbierane jako mniej wiarygodne i skuteczne.

Rekomenduje się zatem konsekwentne angażowanie przedstawicieli społeczności w proces planowania i ewaluacji działań, a także stosowanie komunikacji w języku romskim, tam gdzie jest to możliwe. Ważne jest również prowadzenie regularnych konsultacji i feedbacku, aby uczestnicy czuli się partnerami, a nie tylko beneficjentami projektów.

5. Monitorowanie i ewaluacja działań

Efektywność projektu PASZE SKAMIND w dużej mierze zależy od systematycznego monitorowania i ewaluacji prowadzonych działań. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że regularne gromadzenie danych jakościowych i ilościowych pozwala na bieżące dostosowywanie metod pracy oraz szybką reakcję na pojawiające się wyzwania.

Rekomenduje się wprowadzenie spójnego systemu ewaluacji obejmującego:

- Kwestionariusze satysfakcji uczestników po warsztatach i spotkaniach.

- Analizę zmian w poziomie umiejętności edukacyjnych i społecznych uczestników.

- Dokumentowanie dobrych praktyk oraz barier napotykanych podczas realizacji działań.

- Organizowanie regularnych spotkań ewaluacyjnych z liderami społeczności romskiej.

Takie podejście umożliwi nie tylko zwiększenie skuteczności działań, ale również dostarczenie wiarygodnych danych dla przyszłych projektów finansowanych ze środków Programu Romskiego.

Podsumowanie rekomendacji

Na podstawie doświadczeń projektu PASZE SKAMIND można sformułować następujące rekomendacje dla przyszłych działań z społecznością romską we Wrocławiu:

- Utrzymywać i rozwijać działania edukacyjne oparte na praktycznych warsztatach i indywidualnym wsparciu.

- Wzmacniać integrację społeczną poprzez inicjatywy międzykulturowe i włączanie Romów w życie lokalnej społeczności.

- Skupić się na indywidualnym doradztwie zawodowym oraz współpracy z lokalnymi pracodawcami w celu zwiększenia zatrudnienia Romów.

- Stosować komunikację opartą na zaufaniu i współpracy, włączając liderów społeczności w proces planowania działań.

- Wdrożyć systematyczne monitorowanie i ewaluację działań, aby na bieżąco poprawiać ich skuteczność i reagować na potrzeby społeczności.

Wdrożenie powyższych rekomendacji może znacząco przyczynić się do wzmocnienia pozycji społeczności romskiej we Wrocławiu, zwiększenia ich uczestnictwa w życiu publicznym oraz poprawy dostępu do edukacji i rynku pracy.

Załącznik: Case study skutecznej pracy z Romami i Romni

Case Study 1: Warsztaty edukacyjne i integracja kobiet romskich

Wrocław, 2024

W ramach projektu PASZE SKAMIND zorganizowano cykl warsztatów edukacyjnych dla kobiet romskich, obejmujących rozwój kompetencji społecznych, naukę języka polskiego i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Uczestniczki regularnie spotykały się w lokalnej świetlicy, gdzie nie tylko uczyły się nowych umiejętności, ale również dzieliły swoimi doświadczeniami życiowymi.

Efektem było zwiększenie poczucia pewności siebie w kontaktach z instytucjami publicznymi i lokalnymi organizacjami. Po zakończeniu cyklu warsztatowego uczestniczki postanowiły kontynuować współpracę, co doprowadziło do inicjatywy założenia własnego stowarzyszenia kobiet romskich, mającego na celu wzajemne wsparcie, promocję kultury romskiej i edukację młodzieży w społeczności.

Case Study 2: Program mentoringowy dla młodych Romni

Wrocław, 2025

Projekt PASZE SKAMIND wprowadził program mentoringowy dla młodych Romni, w którym kobiety z doświadczeniem w edukacji i aktywności społecznej wspierały uczestniczki w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych. Spotkania mentoringowe odbywały się w małych grupach i obejmowały m.in. przygotowanie CV, naukę autoprezentacji oraz planowanie ścieżki zawodowej.

Dzięki wsparciu mentorek młode Romni zdobyły większą pewność siebie w kontaktach z pracodawcami i instytucjami edukacyjnymi. Inicjatywa mentoringowa stała się podstawą dla powstania stowarzyszenia „Romni dla Romni”, którego celem jest rozwój kompetencji kobiet i promowanie samodzielności ekonomicznej w społeczności romskiej.

Case Study 3: Warsztaty kreatywne i rozwój przedsiębiorczości

Wrocław, 2024–2025

Kolejnym przykładem skutecznej pracy była seria warsztatów kreatywnych, które łączyły naukę rękodzieła z podstawami przedsiębiorczości. Uczestniczki warsztatów tworzyły tradycyjne wyroby romskie, które następnie sprzedawały na lokalnych targach i wydarzeniach kulturalnych.

Warsztaty nie tylko rozwijały umiejętności praktyczne, ale również integrowały kobiety i wzmacniały ich poczucie sprawczości. W rezultacie grupa uczestniczek postanowiła formalnie założyć stowarzyszenie, które obecnie organizuje cykliczne kursy rękodzieła i promuje kulturę romską wśród mieszkańców Wrocławia.

Case Study 4: Inicjatywy edukacyjne dla dzieci prowadzone przez matki

Wrocław, 2025

W ramach projektu PASZE SKAMIND matki romskie były zaangażowane w prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci romskich. Kobiety organizowały warsztaty czytania, zajęcia matematyczne i artystyczne, korzystając z materiałów przygotowanych przez edukatorów projektu.

Zaangażowanie matek w edukację dzieci wzmocniło ich poczucie wpływu na rozwój młodego pokolenia. Doświadczenie pracy edukacyjnej zainspirowało kobiety do założenia stowarzyszenia „Mamy Romskie”, którego misją jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży romskiej oraz organizowanie lokalnych wydarzeń edukacyjnych.

Case Study 5: Wspólne działania w zakresie zdrowia i profilaktyki

Wrocław, 2024

Projekt PASZE SKAMIND zorganizował cykl spotkań edukacyjnych poświęconych zdrowiu i profilaktyce, w tym dietetyce, higienie i opiece nad dziećmi. Spotkania prowadzone były przez specjalistów i Romni-animatorki, które pełniły rolę pośredniczek między społecznością a ekspertami.

Uczestniczki zwiększyły swoją wiedzę na temat zdrowia oraz praktyczne umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi i osób starszych. Zainspirowane tym doświadczeniem, kobiety utworzyły stowarzyszenie „Zdrowe Romni”, którego celem jest propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla całej społeczności romskiej we Wrocławiu.